**障害者相談支援指針の改訂について**

資料２

**１．改訂にあたっての経緯**

①掲載情報の更新の必要性

　　　障害者相談支援指針は、平成23年4月に策定し、平成24年、25年と改訂をしてきたところであるが、それ以降の改訂は行っておらず、古い情報が掲載されたままとなっている箇所もあり、情報の更新等の内容の点検を行う時期である。

　②実務的課題の把握とその解決

　　　支援現場において、機関連携の方法や様式の不便さ等の実務的な課題が表出してきている。また、障害者相談支援指針の改訂から3年が経っており、この機会に今一度支援現場における課題について把握をし、その解決に向けた取組を検討するとともに、検討結果に基づき障害者相談支援指針の改訂に取り組んでいく。

**２．目的**

支援現場が、現在抱えている課題に対して、その解決に向けた適切な対応が取られるよう、障害者相談支援指針を改訂し、全市的に相談支援の高度平準化及び職員の資質の向上を図る。

**３．改訂内容**

改訂内容を以下の３類型に整理し、編集作業を進める。

また、改訂時期について、Ⅰ及びⅡは平成28年度中に実施。Ⅲについては、平成28年度中に課題の把握及び解決に向けた検討を実施し、平成29年度中に改訂予定。

平成28年度

　Ⅰ．時点修正項目

　　　法律や要綱、連絡先等の情報の更新。

　Ⅱ．新規追加項目

　　　平成25年度以降に開始した事業の掲載や、新たに発生した支援課題に対する対応方法等、新たに追加する内容。

平成29年度

Ⅲ．現場意見の反映

　　　作業部会等で確認する支援現場における課題やコーディネーター連絡会議等から挙げられている意見を検討し、その結果を基にした改訂内容。

**４．Ｈ２８障害者相談支援指針改訂の工程表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地域自立支援協議会 | 地域生活支援部会 | 障害者虐待防止部会 |
| ７月 | 7/25第4回協議会  ・改訂の概要説明 |  | 7/25第1回部会  ・アンケート実施について  ・アンケート案の提示 |
| 8月 |  | 8月下旬頃第1回部会  ・ヒアリング結果報告 | ・アンケート実施→支援課、支援センター  ※虐待対応における課題把握 |
| 9月 | ・原稿執筆依頼→各所管課  ※Ⅰ及びⅡについて |  |
| 10月 | ・改訂案の作成 |  |  |
| 11月 | 11/21第5回協議会  ・改訂素案報告 |  |  |
| 12月 |  |  |  |
| 1月 |  | 1月下旬頃第2回部会  ・素案作成 | 1/30第2回部会  ・アンケート結果報告 |
| 2月 |  |  |  |
| 3月 | 3/6第6回協議会  ・改訂案報告 | 3/6第6回協議会  ・協議会で審議 |  |